## MATRIZ
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Ayrton Jesus Rumualdo Baldeón | Carlos Fabricio Canlla Falcón | Marcello Alejandro Cano Lopez Torres | Sebastían Alberto Chota Francia
1 | Recolección de Documentación y Requisitos | R | C | I | A
2 | Especificaciones del Software | I | C | R | A
3 | Incorporar mejoras de los requisitos | C | R | A | A
4 | Elaboración del Presupuesto | A | R | I | C
5 | Elaboración del Plan del Proyecto | R | R | R | A
6 | Aprobación del proyecto | R | R | R | A
7 | Análisis de requisitos | R | A | I | C
8 | Diseño de la arquitectura de la DB | I | C | R | A
9 | Análisis de los prototipos enviados | R | R | A | A
10 | Incorporación de mejoras | R | R | R | R
11 | Aprobación de diseño | R | R | A | A
12 | Codificación de la Arquitectura del programa | R | R | R | R
13 | Codificación de la Estructura de la DB | I | I | A | A
14 | Pruebas de Acceso a la app | R | R | R | R
15 | Pruebas de funcionalidades | R | R | A | A
16 | Aprobación de Pruebas | I | C | R | A
17 | Manuales de usuario | R | R | R | R
18 | Videos Tutoriales | R | R | R | R
19 | Aprobación de Cierre | R | R | R | A
20 | Fin | A | A | A | A