## Personal x Paquete de Trabajo
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
Responsabilidades: P: Responsable Primario, S: Responsable Secundario
Paquete de Trabajo / Actividad |  | Responsabilidades
ID | Descripción Paquete de Trabajo o Actividad | Ayrton Jesus Rumualdo Baldeón | Carlos Fabricio Canlla Falcón | Sebastián Alberto Chota Francia | Marcello Alejandro Cano Lopez Torres
1 | Documentación/Recolección de Documentación y Requisitos | P | P | S | S
2 | Documentación/Especificaciones del Software | S | S | P | P
3 | Documentación/Incorporar mejoras de los requisitos | S | P | P | S
4 | Documentación/Elaboración del Presupuesto | P | P | S | S
5 | Documentación/Elaboración del Plan del Proyecto | P | S | P | S
6 | Documentación/Aprobación del proyecto | S | S | P | P
7 | Analisis y Diseño /Análisis de requisitos | P | P | S | S
8 | Analisis y Diseño /Diseño de la arquitectura de la DB | S | S | P | P
9 | Analisis y Diseño /Análisis de los prototipos enviados | P | P | S | S
10 | Analisis y Diseño /Incorporación de mejoras | S | S | P | P
11 | Analisis y Diseño /Aprobación de diseño | P | P | S | S
12 | Construcción/Codificación de la Arquitectura del programa | P | P | S | S
13 | Construcción/Codificación de la Estructura de la DB | S | S | P | P
14 | Pruebas de Calidad/Pruebas de Acceso a la app | S | S | P | P
15 | Pruebas de Calidad/Pruebas de funcionalidades | S | P | P | S
16 | Pruebas de Calidad/Aprobación de Pruebas | S | S | P | P
17 | Cierre/Entregables/Manuales de usuario | P | P | S | S
18 | Cierre/Entregables/Videos Tutoriales | P | P | P | P
19 | Cierre/Aprobación de Cierre | P | P | P | P

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
Instrucciones:
Actividades y colaboradores
| Columna | Instrucciones
| ID | Identificador (ID) del paquete de trabajo, correspondiente con el registrado en la Estructura Desagregada de Trabajo (EDT), o Work Breakdown Structure (WBS) por sus siglas en inglés. En su lugar, se puede usar también el ID de la Actividad de Cronograma.
| Descripción Paquete de Trabajo o Actividad | Se coloca el nombre completo del Paquete de Trabajo (Por ej. "Modulo de Gestión", "Modulo Administrativo", "Modulo de Registro de Transacciones", etc). En su lugar, se puede usar también el nombre de la actividad de cronograma.
| Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
| Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) se especifica el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: P: Responsabilidad Primaria o S: Responsabilidad Secundaria.
Roles y Responsabilidades
| Rol / Responsabilidad | Descripción
| P | Persona Responsable Primario de ejecutar la actividad.
| S | Persona con alguna responsabilidad secundaria sobre la ejecución de la actividad.